## 기본 정보
spring_pm개발
분반 | LJM
조 번호 | NONE
프로젝트 | spring_pm용 요구사항 목록
조원 (제출자는 반드시 'V'으로 표시) | 이종민교수 | V
* 객체지향 관련 교과목에서 사용하는 기본 양식은 동일합니다.
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## 기능요구사항
| 추정치 총합 | 97 | 완료 총합(B) | 87 | 진행 총합(A) | 0
| 기능 요구사항 수 | 32 | 진행&완료 총합(C) | 0
| 완료 기능 요구사항 수 | 28 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 87
| 반복 대상 요구사항 수 | 0
| 반복 대상 일량 | 0
* 아래 부분만 수정 가능! 현재 셀의 배치 수정시 측정 오류 발생함
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 비고
SFR-100 | 시스템 로그인 | 0 | 중
SFR-101 | 사용자 정보를 폼 입력받는다. | 2 | 중 | 완료 | UC-100 | FALSE | LJM
SFR-102 | 사용자 인증을 한다. | 3 | 상 | 완료 | UC-100 | FALSE | LJM
SFR-103 | 관리자 또는 일반 메일 사용자에 맞는 화면을 보여준다. | 2 | 중 | 완료 | UC-100 | FALSE | LJM
SFR-104 | 로그인 실패 시 로그인 실패 화면을 보여준다. | 1 | 하 | 완료 | UC-100 | FALSE | LJM
SFR-200 | 사용자 관리 | 0 | 중
SFR-201 | 사용자 추가 또는 삭제를 선택할 수 있다. | 2 | 하 | 완료 | UC-200 | FALSE | LJM
SFR-202 | 사용자 추가를 위한 정보를 입력한다. | 2 | 하 | 완료 | UC-201 | FALSE | LJM
SFR-203 | 메일 서버에 연결하여 사용자를 추가한다. | 5 | 상 | 완료 | UC-201 | FALSE | LJM | 메일 서버 정보는 system.properties에 있음.
SFR-204 | 사용자 추가 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 하 | 완료 | UC-201 | FALSE | LJM
SFR-205 | 사용자 제거를 위해 현재 사용자 목록을 보여준다. | 3 | 중 | 완료 | UC-202 | FALSE | LJM
SFR-206 | 제거할 사용자를 선택한다. | 1 | 하 | 완료 | UC-202 | FALSE | LJM
SFR-207 | 메일 서버에 연결하여 사용자를 제거한다. | 3 | 상 | 완료 | UC-202 | FALSE | LJM
SFR-208 | 사용자 제거 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 하 | 완료 | UC-202 | FALSE | LJM
SFR-211 | 시스템 관리자 암호를 변경할 수 있다. | 3 | 중 | 시작 | TBS | FALSE | TBS | 배포판에 없는 신규 기능.
SFR-212 | 메일 사용자 암호를 변경할 수 있다. | 3 | 중 | 시작 | TBS | FALSE | TBS | 배포판에 없는 신규 기능.
SFR-300 | 메일 쓰기 | 0 | 상
SFR-301 | 메일 쓰기를 선택한다. | 1 | 하 | 완료 | UC-300 | FALSE | LJM
SFR-302 | 메일 쓰기를 위한 메일 헤더와 본문을 작성한다. | 3 | 중 | 완료 | UC-300 | FALSE | LJM
SFR-303 | 메일 쓰기 시 파일을 첨부할 수 있다. | 5 | 상 | 완료 | UC-300 | FALSE | LJM
SFR-304 | SMTP 서버를 통하여 메일 전송을 한다. | 8 | 상 | 완료 | UC-300 | FALSE | LJM
SFR-305 | 메일 쓰기 결과를 보여준다. | 2 | 하 | 완료 | UC-300 | FALSE | LJM
SFR-400 | 메일 읽기 | 0 | 상
SFR-401 | 메일 서버에서 메시지 목록을 가져온다. | 3 | 상 | 완료 | UC-100 | FALSE | LJM | 메일 서버 정보는 system.properties에 있음.
SFR-402 | 받은 메시지 목록에서 필요한 정보만 목록 형태로 사용자에게 보여준다. | 2 | 중 | 완료 | UC-100 | FALSE | LJM
SFR-403 | 메시지 목록에서 특정 메시지를 선택하여 삭제한다. | 3 | 상 | 완료 | UC-402 | FALSE | LJM
SFR-404 | 메시지 목록이 길 경우 페이지 단위로 처리해준다. | 5 | 하 | 완료 | UC-401 | FALSE | LJM
SFR-405 | 요청한 메시지 목록이 오지 않을 경우 오류 원인을 보여주고 주메뉴로 이동한다. | 3 | 중 | 완료 | UC-100 | FALSE | LJM
SFR-406 | 메시지 목록에서 메일 제목을 선택하여 해당 메일을 메일 서버에게 요청한다. | 5 | 상 | 완료 | UC-401 | FALSE | LJM
SFR-407 | 수신한 메일로부터 메일 헤더와 메일 본문 내용을 추출한다. | 8 | 상 | 완료 | UC-401 | FALSE | LJM
SFR-408 | 메일 헤더와 메일 본문을 보여준다. | 2 | 중 | 완료 | UC-401 | FALSE | LJM
SFR-409 | 첨부 파일을 내려받는다. | 3 | 중 | 완료 | UC-401 | FALSE | LJM
SFR-410 | 보고 있는 메일에 대한 답장을 한다. | 5 | 중 | 완료 | UC-401 | FALSE | LJM
SFR-411 | 보고 있는 메일을 삭제한다. | 3 | 상 | 완료 | UC-401 | FALSE | LJM
SFR-412 | 로그인한 사용자 암호를 변경할 수 있다. | 3 | 중 | 시작 | TBS | FALSE | TBS | 배포판에 없는 신규 기능.
SFR-413 | 수신한 메일 목록은 일정 주기로 갱신되어야 한다, | 1 | 중 | 시작 | TBS | FALSE | TBS | 배포판에 없는 신규 기능.
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 개발진행상황 (hidden)
주차 | 추정치 총합 | 기능 요구사항 수 | 계획 총합 | 작성일 | 추정치 총합 | 기능 요구사항 수 | 계획 총합
1 | 8 | 4 | 2 | 20.09.16 | 97 | 28 | 87
2 | 35 | 11 | 13 | 20.09.23
3 |  |  |  |  | (녹색 부분은 자동으로 갱신되며, 이 값을 옆의 표에 복사하여 사용)
4
5
6
7
8
9
10
* 매 주 프로젝트 진행 상황을 알 수 있도록 추정치 총합과 계획 총합을 위의 표에 적어야 함.

## 분석 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 기능 | 관련 비기능
UC-101
UC-102
UC-103
UC-104
UC-105

## 설계 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01 |  |  |  | SFR-501, SFR-502
D-02
D-03

## 구현 산출물 (hidden)
ID | 파일명 | 설명 | 관련 설계 산출물(X) | 관련 기능/비기능
I-01 | Login.java | 로그인 기능을 구현 | D-01 | SFR-101, SFR-102, SFR-103, SFR-104
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07

## 테스팅 (hidden)
ID | 테스트 케이스 이름 | 테스팅 결과 | 관련 구현 산출물 | 관련 기능 | 관련 비기능(X)
TCS-101 | 정상적인 로그인 | success | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-103
TCS-102 | 비정상적인 로그인(암호 틀림) | failed | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-104
TCS-201 | 비정상적인 로그인(사용자ID 틀림) | success | Login.java | SFR-101, SFR-102, SFR-104
TCS-301 | 사용자 추가 | failed | AddUser.java
* 테스트 케이스 상세한 내용은 별도의 양식을 사용하여 작성하면 됩니다.

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | LJM | NONE | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | LJM | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  | LJM | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  |  | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조 | spring_pm개발
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조 | (교과목명에 여백문자 허용 안 됨)
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조
16조